## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Contrôle de la production et de la mise en œuvre des enrobés
Exercice 10
Exercice mixte | Durée estimée : 90 minutes
Thème : production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts
Contexte local : revêtement d’une artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• Identifier les principaux points de contrôle lors de la mise en œuvre des enrobés.
• Relier les défauts visibles à leurs causes possibles pendant les travaux.
• Comprendre la nécessité d’équilibrer la production, le transport, la mise en œuvre et le compactage.
• Proposer des actions correctives pendant les travaux.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• Pendant les travaux, l’ingénieur de chantier observe : une texture irrégulière du tapis, de la vapeur visible provenant du mélange, une ségrégation près du bord, des arrêts du finisseur dus à des livraisons irrégulières et une couche d’accrochage insuffisante dans certaines zones.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
1. Classer chaque observation comme un problème de matériau, d’équipement, de logistique ou d’exécution.
2. Identifier les causes probables.
3. Proposer des actions correctives immédiates.
4. Décider si les travaux peuvent continuer ou doivent être arrêtés.
5. Préparer une liste de contrôle d’inspection.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• Points de contrôle : homogénéité, température, aspect, géométrie, procédures de mise en œuvre et joints.
Observation | Point de contrôle
─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────
A. Vapeur visible provenant du HMA | Température / humidité
B. Ségrégation derrière le finisseur | Homogénéité / manutention
C. Arrêts toutes les 10–15 minutes | Logistique / équilibre production
D. Absence d’accrochage sur 20 m | Préparation de la surface
E. Épaisseur variant de 20 mm | Géométrie / réglage de la table
F. Joint longitudinal ouvert | Réalisation des joints
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• 15 min — classification individuelle.
• 25 min — tableau en groupe des causes et actions.
• 25 min — préparation de la liste de contrôle.
• 15 min — restitution des groupes.
• 10 min — conclusion de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• A : humidité possible des granulats ou du mélange ; vérifier le séchage en centrale et la météo.
• B : problème de manutention, d’alimentation du finisseur ou de chargement/déchargement des camions.
• C : déséquilibre entre centrale, transport et finisseur ; améliorer la coordination des livraisons.
• D : arrêter la mise en œuvre et appliquer correctement la couche d’accrochage.
• E : vérifier le réglage de la table, la quantité de matériau devant la table et la vitesse du finisseur.
• F : mauvaise réalisation ou mauvais compactage du joint.
• Décision : ne poursuivre qu’après correction de la couche d’accrochage, de l’équilibre des livraisons et des réglages du finisseur ; les sections défectueuses peuvent nécessiter une dépose ou un traitement correctif.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Production en centrale, livraison de HMA, contrôle de la mise en œuvre, défauts | Artère urbaine à Kinshasa, RD Congo
• Vérifier que les étudiants proposent des actions pendant les travaux, et pas seulement après la défaillance.
• Erreurs courantes : considérer tous les défauts comme des défauts de matériau ; ignorer la logistique du finisseur ; poursuivre malgré l’absence de couche d’accrochage.
• Prolongement : comment la congestion à Kinshasa influence-t-elle la température de livraison du HMA ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 10
Master en ingénierie des systèmes de transport routier