## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Laboratoire 05. Plan saisonnier d’entretien d’une route non revêtue
• Type d’exercice : exercice de planification en groupe
• Durée estimée : 90 minutes
• Thème du cours : entretien des routes en grave et en terre

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Identifier les mécanismes de dégradation en saison sèche et en saison des pluies.
• Sélectionner les opérations d’entretien courant et périodique des routes non revêtues.
• Organiser les travaux dans un plan annuel réaliste.
• Relier l’entretien à la logistique agricole et à l’accès des communautés.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route latéritique de 12 km relie des exploitations agricoles à un marché local.
• En saison sèche, la poussière et la tôle ondulée réduisent le confort et la visibilité.
• En saison des pluies, l’orniérage, les nids-de-poule et la glissance perturbent le transport.
• Une niveleuse n’est disponible que deux fois par an ; la main-d’œuvre communautaire peut appuyer le curage des fossés.

## Slide 7: Travail demandé aux étudiants
• 1. Dressez la liste des dégradations typiques des saisons sèche et pluvieuse.
• 2. Sélectionnez les techniques d’entretien appropriées : entretien courant, reprofilage léger, reprofilage lourd, rechargement, reconstruction.
• 3. Préparez un calendrier d’entretien sur 12 mois.
• 4. Déterminez les travaux à réaliser avant la saison des pluies.

## Slide 8: Données / supports
• Données routières supposées :
• Longueur : 12 km ; surface : latérite/grave ; trafic : camions agricoles, motocyclettes, piétons.
• Principales dégradations : poussière, désagrégation, tôle ondulée, orniérage, nids-de-poule, fossés obstrués.
• Ressources : une niveleuse en mars et en octobre, un stock local de grave, de la main-d’œuvre manuelle chaque mois.
• Saison des pluies supposée : avril-juin et septembre-novembre.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail en groupe : 30 min — tableau des dégradations et calendrier.
• Galerie des travaux : 30 min — comparaison des plans.
• Discussion en classe : 20 min — priorités communes.
• Retour de l’enseignant : 10 min — enchaînement réaliste des travaux.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Avant la saison des pluies : curer les fossés et les buses, rétablir le bombement/profil en travers, recharger ponctuellement en grave, compacter les zones faibles.
• Saison sèche : maîtriser la poussière lorsque possible, niveler la tôle ondulée, contrôler la végétation, vérifier la sécurité près des localités.
• Après de fortes pluies : inspecter l’orniérage, les nids-de-poule et l’érosion du drainage ; effectuer les réparations locales courantes.
• Un reprofilage lourd ou un rechargement est justifié lorsque l’orniérage et la perte de matériau sont généralisés.
• Reconstruire uniquement les sections présentant une défaillance structurelle/géométrique persistante.

## Slide 11: Notes à l’intention de l’enseignant
• Vérifier si les étudiants programment les travaux avant, plutôt qu’après, les pluies prévisibles.
• Erreur courante : ne proposer qu’une seule opération annuelle de nivellement.
• Point clé de la discussion : l’entretien courant protège les investissements antérieurs.
• Prolongement : demander comment le plan évolue avec un service de bus scolaire ou des camions miniers.